## Sheet1
BẢNG KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VẬT TƯ LINH KIỆN TẠI KHO
Stt | Module | Tên Công Việc | Mô Tả Công Việc | Phân Loại Công Việc | Người Phụ Trách | Hỗ trợ | Thời Gian Bắt Đầu | Thời Gian Kết Thúc | Hình ảnh | Trạng Thái | Ghi chú
1 | Quản lý đơn hàng | Chức năng upload file excel | Chỉnh sửa lại giao diện công upload file excel | Thiết kế | Minh Tân | Team CNTT |  |  |  | Hoàn thành
|  | Bảng thông tin đơn hàng (kế hoạch) | Thêm dữ liệu về lịch sử in đơn hàng | Phát triển | [5 empty] | Hoàn thành
|  |  | Chỉnh sửa lại vật tư đã chọn trong danh mục | [6 empty] | Hoàn thành
|  | Kiểm thử chức năng | Kiểm tra test thử dữ liệu với ứng dụng và cách trình bày | Kiểm thử | [5 empty] | Hoàn thành
2 | Trang chủ | Giao diện | Thiết kế layout để hiển thị số liệu Xuất, nhập, tồn tại trang chủ | Thiết kế | [5 empty] | -
|  | Xử lý dữ liệu và hiển thị | Lập trình xử lý logic và gửi dữ liệu về view | Phát triển | [5 empty] | -
3 | Kiểm tra chất lượng | Giao diện | Tách phần quét barcode kiểm tra chất lượng ra một trang riêng và kiểu thiết kế giống nhập và xuất kho | Thiết kế | [5 empty] | Hoàn thành
|  |  | Xử lý kiểm tra dữ liệu khi quét kiểm tra chất lượng | Phát triển | [5 empty] | Hoàn thành
4 | Xuất kho | Chức năng kiểm duyệt xuất vật tư theo yêu cầu | xây dựng giao diện nhận thông tin số lượng vật tư muốn xuất từ xưởng | Thiết kế |  |  | 2024-05-10 |  |  | -
|  |  | Lập trình chức năng duyệt/ từ chối các vật tư theo yêu cầu | Phát triển | [5 empty] | -
|  |  | Xử lý các vật tư đã được duyệt | [6 empty] | -
5 | Yêu cầu vật tư | Xuất kho | Lập trình tính năng gửi danh mục vật tư cho kho vật tư để xuất kho | Phát triển | [5 empty] | Hoàn thành